| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| Председатель профсоюзного комитета | Директор МБОУ «СОШ № 7» |
| _________________ М.Р. Королева | ___________________ Т.А.Веденеева |
| Согласовано |  |
| Председатель управляющего Совета школы |  |
| ________________ Л.Б.Виноградова |  |

План подготовки

к празднованию 50-летия МБОУ «СОШ  № 7»

| Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Организационная работа |
| 1. | Создание орг. комитета по организации и проведению юбилея школы | До 19.10. 2016 года | Директор школы Веденеева Т.А. | каб. № 27 МБОУ «СОШ № 7» |
| 2. | Создание страницы «Юбилей школы» на школьном сайте. Сопровождение страницы «Юбилей школы» на школьном сайте. | До 01.11.2016 года по мере необходимости | Администратор и модератор сайта Веденеева Т.А. |  |
| 3. | Определение места проведения праздника | до 07.11.2016 года | Директор школы Веденеева Т.А., Гнитиёва Т.А., учитель начальных классов |  |
| 4. | Создание творческих групп по разработке положений общешкольных проектов, посвященных юбилею школы. | До 01.12.2016 года | Заместитель директора по ВР Барсукова Е.И., педагоги - организаторы |  |
| 5. | Подготовка информации о ветеранах педагогического труда, работа со школьным архивом | До 26.12.2016 года | Гудкова О.Я., учитель истории и обществознания, руководитель ШНО «ЛОГОС» |  |
| 6. | Подготовка информации о педагогах, сотрудниках работавших длительное время в школе, работа со школьным архивом | До 26.12.2016 года | Королева М.Р., учитель истории и обществознания |  |
| 7. | Подготовка и утверждение списка гостей, приглашенных на торжество | 30.12.2016 года | Директор школы Веденеева Т.А., коллектив школы |  |
| 8. | Разработка сценария торжественного собрания «С любовью о школе» | До 16.01.2017 года | Директор школы Веденеева Т.А., заместитель директора по ВР Барсукова Е.И. Жаркова А.В., Карпова Е.В., учителя русского языка и литературы |  |
| 9. | Разработка сценария вечера-встречи выпускников и концерта | До 16.01.2017 года | Заместитель директора по ВР Барсукова Е.И. |  |
| 10. | Подбор творческих номеров для торжественного собрания и вечера встречи выпускников | До 26.12.2016 года | Директор школы Веденеева Т.А., заместитель директора по ВР Барсукова Е.И. Дудчик С.С., учитель музыки, ПДО |  |
| 11. | Подготовка ходатайств о награждении работников в связи с юбилеем школы | До 23.01.2017 года | Заместитель директора по УВР Лебедева А.Л. |  |
| 12. | Организация работы музейной комнаты «История школы» | Постоянно | Гудкова О.Я., учитель истории и обществознания, руководитель ШНО «ЛОГОС» | каб. № 24 МБОУ «СОШ № 7» |
| 13. | Информирование заинтересованных лиц и организаций о юбилее школы | До 30.01.2017 года | Директор школы Веденеева Т.А., орг.комитет |  |
| 14. | Работа со спонсорами. Сбор средств (добровольных пожертвований) на проведение юбилейных торжеств | 01.11.2016 года — 31.05.2017 года | Белякова М.А. (наличный расчет) Шурыгина Н.С. (б/н расчет) |  |
| 15. | Акция «Подарок школе» | В течение 2016 — 2017 учебного года | Директор школы Веденеева Т.А., коллектив школы, родители, учащиеся, лица заинтересованные в развитии школы |  |
| ІІ. Издательская деятельность |
| 1. | Разработка и издание юбилейных приглашений | До 16.01.2017 года | Директор школы Веденеева Т.А. Андрианова О.Ю. учитель информатики и ИКТ |  |
| 2. | Разработка и изготовление юбилейной презентационной продукции «7- ая школа — самая лучшая школа в мире!»: - юбилейный пакет - юбилейная ручка - юбилейный блокнот - юбилейная кружка - юбилейная грамота |  | Директор школы Веденеева Т.А., заместитель директора по АХР ФоминС.В. |  |
| 3. | Создание фильма о школе «Семь слов о школе № 7» | До 16.01.2017 года | Директор школы Веденеева Т.А., Жаркова А.В., учитель русского языка и литературы |  |
| 4. | Создание слайдовой презентации о школе в соответствии со сценарием торжественного собрания | До 16.01.2017 года | Директор школы Веденеева Т.А., Жаркова А.В., учитель русского языка и литературы |  |
| 5. | Создание видеоархива лучших фильмов о жизни в школе | До 16.01.2017 года | Заместитель директора по УВР Жеребцова Г.А. |  |
| III. Оформительская работа |
| 1. | Изготовление праздничного баннера (брен — воллл 2х3 м) (7- ая школа — самая лучшая школа в мире» | До 16.01.2017 года | Директор школы Веденеева Т.А., заместитель директора по АХР ФоминС.В. |  |
| 2. | Оформление, обновление стендов в вестибюле школы | До 13.02.2017 года | Заместители директора по УВР Лебедева А.Л. и Жеребцова Г.А. |  |
| 3. | Приобретение материалов для оформления школы и сцены для вечера встречи выпускников | До 13.02.2017 года | Заместитель директора по ВР Барсукова Е.И., педагоги - организаторы |  |
| 4. | Изготовление праздничных плакатов (с помощью компьютерных инструментов) для оформления школы и оформление ими помещений школы: «Учителя - ветераны школы» (9 классы); Они руководили школой в разные годы (о директорах) (8 классы); «Яркие моменты школьной жизни» (7 классы) | До 13.02.2017 года | Бережнова Л.Н., учитель английского языка, классные руководители 7-9 классов | Места общего пользования МБОУ «СОШ № 7» |
| 5. | Оформление выставки технического и декоративно-прикладного творчества «Подарок к Юбилею» (1-6 классы) | 13.02.2017 года — 18.02.2017 года | Шилова О.Г., Гнитиёва Т.А. учителя начальных классов, классные руководители 1-6 классов | Рекреация II этажа (каб. 25-29) МБОУ «СОШ № 7» |
| 6. | Подготовка актового зала «Милосердия и порядок» | 16.02.2017 года | Администрация школы, орг.комитет | ВОПОО «Милосердие и порядок» |
| 7. | Подготовка школы, актового зала (оформление школы, сцены, подготовка аппаратуры) | 17.02.2017 года | Администрация школы, орг.комитет | Актовый зал МБОУ «СОШ № 7» |
| ІV. Массовые мероприятия, посвященные юбилею школы |
| 1. | Открытый интернет — форум «Учитель и школа в моей жизни» на сайте школы | с 01.12.2016 года по 19.02.2017 года | Администратор и модератор сайта Веденеева Т.А. |  |
| 2. | Общешкольный проект — фестиваль национальных культур «В дружбе народов — единство России!» (1-9,11 классы) | 27.12.2016 года | Заместитель директора по ВР Барсукова Е.И., педагоги - организаторы классные руководители (1-9,11 классы) |  |
| 3. | Акция «Школа и учителя в моей жизни» для Учащихся (конкурс сочинений) Выпускников (письма-воспоминания о лучших моментах школьной жизни) Родителей (открытки и др.) | с 01.12.2016 года по 19.02.2017 года | Заместитель директора по УВР Лебедева А.Л. Комкова Н.В., Елисова Е.Н., Лебедева М.А., учителя русского языка и литературы |  |
| 4. | Открытый футбольный турнир «Спорт! Здоровье! Юбилей! Звезды семерочки» | Ноябрь - декабрь 2016 года | Веденеев И.Г., преподаватель — организатор ОБЖ, Благин П.А., директор АН «КАПИТАЛ» |  |
| 5. | Серии репортажей о школе через СМИ | Ноябрь — май 2017 года | Директор школы Веденеева Т.А., Гудкова О.Я., учитель истории и обществознания, Карпова Е.В., учитель русского языка и литературы |  |
| 6. | Торжественное собрание «С любовью о школе» | 16.02.2017 года (16.00 -19.00) | Администрация, коллектив школы | ВОПОО «Милосердие и порядок» |
| 6.1 | Торжественное собрание «С любовью о школе» (для 150 приглашенных) | 16.00 — 18.00 |  | Кинозал ВОПОО «Милосердие и порядок» |
| 6.2 | Праздничный фуршет (для ветеранов педагогического труда, сотрудников и бывших работников школы - по желанию) | 18.00- 19.00 |  | Банкетный зал ВОПОО «Милосердие и порядок» |
| 7. | Вечер встречи выпускников «Мы рады снова видеть Вас!» | 17.02.2017 года 17.00 — 20.30 | Администрация, коллектив школы | МБОУ «СОШ № 7» |
| 7.1 | Праздничное приветствие | 17.00 — 18.00 |  | актовый зал МБОУ «СОШ № 7» |
| 7.2 | Выставка технического и декоративно-прикладного творчества «Подарок к Юбилею» | 18.00 — 20.30 |  | Рекреация II этажа (каб. 25-29) МБОУ «СОШ № 7» |
| 7.3 | Организация работы музейной комнаты «История школы» | 18.00 — 20.30 |  | каб. № 24 МБОУ «СОШ № 7» |
| 7.4 | Организация работы видеозала «Школьные годы чудесные» | 18.00 — 20.30 | Макарова Л.В., учитель начальных классов | каб. № 14 МБОУ «СОШ № 7» |
| 7.5 | Фотовыставка «А вокруг тебя школьные друзья!»» | 18.00 — 20.30 |  | Рекреация II этажа (каб. 21-24) МБОУ «СОШ № 7» |
| 7.6 | «Музыка нас связала!» | 18.00 — 20.30 | Дудчик С.С.,учитель музыки, ПДО Бодин Д.А., учитель географии | Актовый зал МБОУ «СОШ № 7» |
| 8. | Оборонно — спортивная игра «Сегодня в строю — завтра в бою», посвященная 50-летию школы | 20.02.2017 — 25.02.2017 года | Веденеев И.Г., преподаватель — организатор ОБЖ |  |
| 9. | Танцевальный проект «В ритме танца», посвященный 50-летию школы (8-9,11 классы) | 07.03.2017 года | Заместитель директора по ВР Барсукова Е.И., педагоги — организаторы, классные руководители 8-9, 11 классов |  |
| 10. | Вторая школьная конференция проектных и исследовательских работ учащихся «Новое поколение" | 24.03.2017 года | Заместители директора по УВР Жеребцова Г.А., Лебедева А.Л., учителя- предметники 1-9 классов |  |
| 11. | Фестиваль военно - патриотической песни «Есть память, которой не будет конца» (1-9,11 классы) | 05.05.2017 года | Заместитель директора по ВР Барсукова Е.И., педагоги — организаторы, классные руководители 1-9, 11 классов |  |
| 12. | Общешкольный проект «Самый классный класс юбилейного года» (1-9,11 классы) | в течении 2016-2017 учебного года | Заместитель директора Барсукова Е.И., Жеребцова Г.А., Лебедева А.Л., ФоминС.В. , педагоги — организаторы, классные руководители 1-9, 11 классов |  |
| 13. | Общешкольный проект «Цветочная фантазия» (с любовью к школе) (1-8 классы) | 01.04.2017 года - 31.10.2017 года | Заместитель директора по ВР Барсукова Е.И., педагоги — организаторы, классные руководители 1-8 классов |  |
| 14. | Общешкольный проект «Лучший сайт класса юбилейного года» | в течении 2016-2017 учебного года | Заместитель директора по УВР Жеребцова Г.А., классные руководители 1-9, 11 классов |  |

Члены организационного комитета (рабочей группы) по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 50- летия школы

|  | Веденеева Т.А. |
| --- | --- |
|  | Барсукова Е.И. |
|  | Жеребцова Г.А. |
|  | Лебедева А.Л. |
|  | Фомин С.В. |
|  | Гнитиёва Т.А. |
|  | Дудчик С.С. |
|  | Гудкова О.Я. |
|  | Карпова Е.В. |
|  | Андрианова О.Ю. |
|  | Веденеев И.Г. |
|  | Бережнова Л.Н. |
|  | Жаркова А.В. |
|  | Шурыгина Н.С. |
|  | Королева М.Р. |
|  | Белякова М.А. |
|  | Виноградова Л.Б. |
|  | Качарава О.С. |
|  | Литова Н.К. |